## Thiago Task List
Task | Event | Type | Position | Effect Type | Parameters | Complexity | Importance | Status Prod | Status FMOD | Status CODE | Status Implemented | Status Approved | Audio QA | Other info/Questions
music_all | event:/music/music_all {152182a0-22b2-4399-92bd-478449e12960} | Music | 2D | Loop | tension | Medium | Highest | Completed | Completed |  |  |  |  | Músicas que tocarão ao longo do jogo: - Ao iniciar o evento, tocará a música de introdução; - No parâmetro "tension", valor 1, tocará a música de início de gameplay; - valor 2 - tocará a parte que aumenta a tensão no nível 2; - valor 3 - tocará a parte que aumenta a tensão no nível 3; - valor 4 - tocará a parte que aumenta a tensão no nível 4; - valor 5 - tocará a parte que aumenta a tensão no nivel 5 - valor 6 - música de fanfarra de derrota; - valor 7 - volta para a música de menu
snapshot_music_finaltension | snapshot:/snapshot_music_finaltension {094d6bd2-03bd-4d78-9ba7-fc61773a3389} | Music | 2D |  |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Ao entrar na área mais tensa, será inserido um filtro para passar a sensação de densidade da música e efeitos sonoros
snapshot_mute | snapshot:/snapshot_mute {a7fa020c-f01f-4e21-911c-d513232fa88d} | Music and sfx | 2D |  |  | Low | Low | Completed | Completed |  |  |  |  | Muta a música e efeitos sonoros
sfx_ui_click | event:/sfx/sfx_ui_click {7ccc6999-25f3-4f69-9b3b-8965d09e9b19} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | Highest | Completed | Completed |  |  |  |  | Sons de clicks de User Interface da tela de abertura
sfx_ui_optionselect | event:/sfx/sfx_ui_optionselect {2ead3947-34a1-47cc-bf1e-ae89e4d1494b} | sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de "whoosh" ao selecionar outro item no menu
sfx_ui_escrita | event:/sfx/sfx_ui_escrita {a04e1510-45da-4646-9c35-f4cd19267225} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | Medium | Completed | Completed |  |  |  |  | Som da escrita ao mostrar o texto
sfx_cutscene_pulandobarco | event:/sfx/sfx_cutscene_pulandobarco {813663ef-5903-4355-92b5-88f409c65103} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | Medium | Completed | Completed |  |  |  |  | Som do personagem pulando na água
sfx_ambiência | event:/sfx/sfx_ambiencia {89b1b026-d80f-4435-b486-b31ad6cd6f48} | Sfx | 2D | Loop |  | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de fundo de oceano.
sfx_personagem_movimento | event:/sfx/sfx_personagem_movimento {3a7f3d56-ffb9-4800-939b-7aaf01d9ed21} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de movimento do personagem
sfx_inimigo_lixoradioativo | event:/sfx/sfx_inimigo_lixoradioativo {efd5e77f-3a9c-4694-b082-f939ec5b6c0b} | Sfx | 2D | Loop |  | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de emissão do lixo radioativo
sfx_inimigo_lixoradioativoimpacto | event:/sfx/sfx_lixoradiativoimpacto {ea1c0e55-e2e3-4d7c-b2be-ad82f6e1df26} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de impacto com o barril de lixo radioativo
sfx_inimigo_aguavivaimpacto | event:/sfx/sfx_inimigo_aguavivaimpacto {cc60b4bf-1020-4ac4-adb1-e217a141d68b} | Sfx | 2D | One-shot |  | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de impacto da água viva
sfx_inimigo_peixeespadaimpacto | event:/sfx/sfx_inimigo_peixeespadaimpacto {78d032b7-a282-4cdf-be6c-dbc48e517fda} | Sfx | 2D | One-shot |  | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de impacto do peixe espada
sfx_inimigo_tubarao | event:/sfx/sfx_inimigo_tubarao {80dbd8cc-817a-4a96-ac48-a89c59c328c8} | Sfx | 2D | One-shot |  | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som do movimento de ataque do tubarão
sfx_inimigo_tubarao_impacto | event:/sfx/sfx_inimigo_tubarao_impacto {33e4aa9c-6bde-4a04-b8f2-9fc84a9c84ea} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som do impacto com o tubarão
sfx_inimigo_lanterna | event:/sfx/sfx_inimigo_lanterna {810948ae-bb7c-4548-a590-04a057519b30} | Sfx | 2D | Loop |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som do peixe lanterna
sfx_inimigo_peixelanterna_ataque | event:/sfx/sfx_inimigo_peixelanterna_ataque {5ac096f8-23a5-4503-85db-c6c1a59dad93} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som do movimento de ataque do peixe-lanterna
sfx_inimigo_peixelanterna_impacto | event:/sfx/sfx_inimigo_peixelanterna_impacto {9dfcf93f-af42-4cae-a6f6-737f91121ffb} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de impacto com o peixe-lanterna
sfx_ui_contagempontuacao | event:/sfx/sfx_ui_contagempontuacao {d5844a9a-194f-4c93-9d16-cb5fdf3d94d2} | Sfx | 2D | Loop | contagem | Medium | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som de cronômetro mecânico na contagem de pontuação. - No parâmetro de 0 a 0.99 tocará o som de loop de contagem - No parâmetro de 1 a 1.99 tocará um tail de fim da contagem de tempo
sfx_gameover | event:/sfx/sfx_gameover {a7fa020c-f01f-4e21-911c-d513232fa88d} | Sfx | 2D | One-shot |  | Low | High | Completed | Completed |  |  |  |  | Som ao aparecer a esposa no game over

## DataValidation
In Progress | Lowest | In Progress | ...
Completed | Low | Approved | Implemented
Future | Medium | Failed | Confirmed Working
... | High | Rejected | Bugged
| Highest | In Correction | Pending